## 全站仪快报
绕城高速管廊工程1标段施工期间轨道交通3号线控制保护区监测项目
一、施工工况
当前工况：当前2号井-3号井区间503环推进完成、开始拼装，刀盘面板距离3号线桥桩28.5m，位于526环位置，盾构机盾尾距离3号线桥桩36m，位于502环。本次自动化全站仪数据取自监测平台，监测时间 2026-06-04 16:11:37；出报频率：4h。
二、盾构掘进情况及布点图
【此处放盾构掘进情况图】 | [7 empty] | 【此处放监测布点图】
平台最新动态
项目名称 |  | 绕城高速管廊工程1标段施工期间轨道交通3号线控制保护区监测项目 | [5 empty] | 监测单位 |  | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司
监测方式 |  | 自动化全站仪（平台平差后变形成果） | [5 empty] | 数据预警 |  | 红色 0 / 橙色 0 / 黄色 0
本次最大 |  | 沉降：MCC012 -0.2mm；位移：MCC013 -0.2mm；倾斜：MCC013 0.9mm | [5 empty] | 累计最大 |  | 沉降：MCC012 0.1mm；位移：MCC013 0.4mm；倾斜：MCC013 -1.0mm
倾斜高度 |  | MCQX012高差4.61m，MCQX013高差4.99m | [5 empty] | 说明 |  | 绿色为本表最大项；黄色为达到预警条件；红色达到报警条件
三、各项数据分析
上次监测时间 |  | 2026-06-04 15:05:41 | [5 empty] | 本次监测时间 |  | 2026-06-04 16:11:37
位置 | 桥墩沉降 |  |  |  |  | 水平位移 |  |  |  |  | 桥墩倾斜 |  |  |  | 状态
| 点号 |  | 本次 | 累计 | 备注 | 点号 | 本次 | 累计 | 备注 |  | 点号 | 本次 | 累计 | 备注
12号桥墩 | MCC012 |  | -0.2 | 0 |  | MCW012 | -0.2 | -0.1 | 东西方向 |  | MCQX012 | -0.05 | -0.04 | 东西方向 | 无预警
13号桥墩 | MCC013 |  | 0 | 0.1 |  | MCW013 | -0.2 | 0 | 东西方向 |  | MCQX013 | -0.03 | -0.07 | 东西方向 | 无预警
12号桥墩 | [5 empty] | MCW012 | -0.2 | -0.1 | 南北方向 |  | MCQX012 | -0.05 | -0.04 | 南北方向 | 无预警
13号桥墩 | [5 empty] | MCW013 | -0.2 | 0 | 南北方向 |  | MCQX013 | -0.03 | -0.07 | 南北方向 | 无预警
| 本次最大 |  | MCC012 | -0.2 |  | 本次最大 | MCW013 | -0.2 | 东西方向 |  | 本次最大 | MCQX012 | -0.05 | 东西方向
| 累计最大 |  | MCC012 | 0.1 |  | 累计最大 | MCW012 | -0.1 | 南北方向 |  | 累计最大 | MCQX013 | -0.07 | 东西方向
注：1、竖向位移：“+”表示隆起，“-”表示下沉； 东西方向水平位移：“+”为向东方向、“-”为向西方向； 南北方向水平位移：“+”为向北方向、“-”为向南方向； 东西方向倾斜：“+”为东方向偏移，“-”南方向偏移； 南北方向倾斜：“+”为北方向偏移，“-”南方向偏移； 2、沉降、位移：预警值±5mm，报警值±7mm，控制值±10mm； 倾斜：预警值1.0‰，报警值1.4‰，控制值2.0‰。
四、结论与评价
监测数据显示：本次自动化全站仪监测各测点未出现平台预警，当前变形速率基本平稳； 建议按既定频率持续采集监测数据，并结合现场施工进度加强对12号、13号桥墩及关联测点的跟踪复核。
项目实施单位：北京城建勘测设计研究院有限责任公司 数据来源：全站仪自动化监测平台 | [7 empty] | 生成时间：2026-06-04 16:11:37 报表类型：轨道交通控制保护区监测快报